## Hoja1
|  | Julio |  |  |  |  | Agosto
|  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Análisis funcional | Especificación de requisitos funcionales
Especificación de requisitos no funcionales
Documento de especificación de requisitos
Diagrama de casos de uso del negocio
Diagrama de casos de uso del sistema
Diagrama de actores
Documento de especificación de casos de uso
Diagrama de procesos
Documento de análisis
Diseño | Diagrama de arquitectura de sistemas
Diagramas de arquitectura de software
Diagramas de arquitectura de infraestructura
Diagrama de arquitectura de despliegue
Diagrama conceptual de datos
Diagrama lógico de datos
Diagrama físico de base de datos
Diccionario de datos
Documento de especificación de base de datos
Diagrama de paquetes
Diagrama de componentes
Diagrama de objetos
Diagrama de clases
Documento de arquitectura
Sketches de interfaz de usuario
Wireframes de interfaz de usuario
Mockup de interfaz de usuario
Documento de especificacion de interfaz de usuario
Desarrollo | Modelado de base de datos
Implementación de API REST
Implementación de validaciones
Implementación de endpoints especificos
Implementación de componentes de interfaz
Implementación de interfaces de usuario
Implementación de enrutado
Consumo de API REST
Pruebas | Documento de plan de pruebas
Desarrollo de plan de pruebas
Reporte de plan de pruebas
Documentación técnica de frontend
Documentación técnica de backend
Despliegue | Despliegue de aplicación
Informe de despliegue
Manual de usuario